## 使い方・設定
項目 | 内容
基準日 | 2026-10-10
用途 | 架空の7案件で営業運用を確認するデモ。実際の案件や金額ではありません。
運用 | 入力用の進行段階を変更。終了条件4項目が揃うと表示状況は自動で完了。
色分け | 次回確認日が基準日より前なら赤、3日以内なら黄、終了条件が揃えば灰。
日付 | 基準日は固定。実運用ではB2を更新するかTODAY()にすることを相談。
入力 | 契約主体・報酬・検収・支払条件は今後相談。予算と人材報酬は別です。
連携 | Googleフォームの回答連携・自動通知・送金は未設定。回答後の稼働状況更新は別途必要。
Googleへの取り込み | Googleドライブから本ファイルを開き、Googleスプレッドシートとして保存。数式・条件付き書式・入力規則を確認。
個人情報 | 共有範囲は役割ごとに相談。デモに実名・連絡先は記入しない。
ID | 案件IDで案件・応募・進捗・支払の各シートを照合。

## 案件管理
案件ID | クライアント | 案件名 | 進行段階（入力） | 表示状況（自動） | 詳細 | 担当者 | 案件予算（架空） | 募集締切 | 納期 | 次回確認日 | 次の対応 | 契約 | 納品日 | 検収日 | 請求書 | 支払期日 | 入金日 | 人材支払日 | 備考
DEMO-001 | 架空クライアントA | 社内研修資料の図解化 | 募集前 |  | 依頼内容を整理中 | 未定 | 50000 | 2026-10-16 | 2026-11-06 | 2026-10-12 | 予算・成果物の範囲をクライアントに確認 | 未締結 |  |  | 未発行 |  |  |  | 条件が確定するまで募集を開始しない。
DEMO-002 | 架空クライアントB | イベント告知用の図解制作 | 募集中 |  | 応募なし | 未定 | 30000 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 2026-10-10 | 空き状況を確認し、候補者に個別紹介 | 未締結 |  |  | 未発行 |  |  |  | 個別紹介でも本人の意向と稼働状況を確認する。
DEMO-003 | 架空クライアントC | サービス紹介スライドの可視化 | 募集中 |  | 応募3名・選定中 | 未定 | 60000 | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 2026-10-11 | 3名の応募内容・作品・稼働時間を比較 | 未締結 |  |  | 未発行 |  |  |  | 応募数だけで判断せず、案件条件との相性を確認する。
DEMO-004 | 架空クライアントD | ワークショップ記録の可視化 | 募集中 |  | 推薦済み・面談調整中 | 候補：デモ人材A | 45000 | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 2026-10-12 | クライアントと候補者の面談日程を確定 | 未締結 |  |  | 未発行 |  |  |  | 募集は締切済み。推薦していても契約はまだ確定していない。
DEMO-005 | 架空クライアントE | 業務フロー図の制作 | 作業中 |  | 初稿制作中 | デモ人材B | 40000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | 初稿の進捗確認・納期を再確認 | 締結済み |  |  | 未発行 | 2026-11-10 |  |  | 次回確認日を過ぎている例。未対応なら赤色で表示。
DEMO-006 | 架空クライアントF | 調査結果のインフォグラフィック | 納品確認中 |  | 納品済み・検収待ち | デモ人材C | 55000 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | クライアントに検収・修正の有無を確認 | 締結済み | 2026-10-08 |  | 未発行 | 2026-11-05 |  |  | 納品済みでも検収と支払いが終わるまではグレーアウトしない。
DEMO-007 | 架空クライアントG | 講座案内リーフレットの図解 | 納品確認中 |  | 検収・入金・人材への支払い完了 | デモ人材D | 35000 | 2026-09-05 | 2026-09-20 |  | 対応完了 | 締結済み | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 発行済み | 2026-10-05 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 納品・検収・クライアント入金・人材への支払いが揃った完了例。

## 応募者一覧
応募ID | 案件ID | 人材名（架空） | 応募理由 | 経験・参考作品 | 週あたり時間 | 開始可能日 | 選定状況 | 面談日・調整状況 | 結果 | 次の対応
AP-001 | DEMO-003 | デモ人材A | 構成整理の経験を活かしたい | スライド制作の経験あり | 5 | 2026-10-15 | 選定中 |  | 未確定 | 必要に応じて確認
AP-002 | DEMO-003 | デモ人材B | 図解の仕事に挑戦したい | 講座の課題で図解を制作 | 3 | 2026-10-18 | 選定中 |  | 未確定 | 必要に応じて確認
AP-003 | DEMO-003 | デモ人材C | サービスの魅力を整理したい | 参考作品あり | 6 | 2026-10-15 | 選定中 |  | 未確定 | 必要に応じて確認
AP-004 | DEMO-004 | デモ人材A | 記録の可視化が得意 | ワークショップ記録の経験あり | 4 | 2026-10-20 | 推薦済み | 調整中 | 未確定 | 必要に応じて確認
AP-005 | DEMO-005 | デモ人材B | 業務フロー整理に関心がある | 参考作品確認済み | 6 | 2026-10-01 | 契約・稼働中 | 2026-09-28 | 合意 | 必要に応じて確認
AP-006 | DEMO-006 | デモ人材C | データの図解を担当したい | 参考作品確認済み | 5 | 2026-09-28 | 納品確認中 | 2026-09-26 | 合意 | 必要に応じて確認
AP-007 | DEMO-007 | デモ人材D | リーフレット制作を希望 | 参考作品確認済み | 4 | 2026-09-10 | 完了 | 2026-09-07 | 合意 | 必要に応じて確認

## 人材・空き状況
人材名（架空） | 得意・経験 | 週あたりの空き時間 | 開始可能日 | 最終回答日 | 希望する案件 | 確認状況（自動） | 備考
デモ人材A | 構成整理・記録の可視化 | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-08 | スライド・ワークショップ記録 |  | 他の仕事を含めた空き時間。紹介前に再確認。
デモ人材B | 図解・業務フロー | 3 | 2026-10-18 | 2026-10-09 | 図解制作 |  | 現在の作業終了後の予定。
デモ人材C | データ整理・図解 | 6 | 2026-10-15 | 2026-09-15 | データの可視化 |  | 回答が古いため再確認が必要。
デモ人材D | 図解・レイアウト | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-09 | SNS画像・リーフレット |  | 応募なし案件の個別紹介候補。対応可否は未確認。

## ①案件条件確認
案件ID | 成果物・仕事内容 | 必要スキル | 案件予算（架空） | 納期 | 想定稼働 | 募集締切 | 修正範囲 | 検収条件 | 契約主体 | 支払条件 | 選定・面談方法
DEMO-001 | 研修スライドの図解5点 | 情報整理・図解制作 | 50000 | 2026-11-06 | 週5時間程度 | 2026-10-16 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談
DEMO-002 | 告知用図解2点 | 図解・SNS画像制作 | 30000 | 2026-10-30 | 週3時間程度 | 2026-10-12 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談
DEMO-003 | サービス紹介スライド8枚 | 構成整理・スライド制作 | 60000 | 2026-11-05 | 週5時間程度 | 2026-10-14 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談
DEMO-004 | 記録の図解3点 | 要点整理・記録の可視化 | 45000 | 2026-11-10 | 週4時間程度 | 2026-10-09 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談
DEMO-005 | 業務フロー図4点 | 業務整理・フロー図制作 | 40000 | 2026-10-12 | 週6時間程度 | 2026-09-29 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談
DEMO-006 | インフォグラフィック3点 | データ整理・図解制作 | 55000 | 2026-10-08 | 週5時間程度 | 2026-09-25 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談
DEMO-007 | リーフレット用図解2点 | 図解・レイアウト | 35000 | 2026-09-20 | 稼働終了 | 2026-09-05 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 私が推薦・面談調整。決定方法は要相談

## ④進捗記録
案件ID | 確認日 | 担当者 | 進捗 | 次回確認日 | 納期 | 次の対応 | 最終連絡日 | 相談・調整事項
DEMO-001 | 2026-10-10 | 未定 | 依頼内容を整理中 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 予算・成果物の範囲をクライアントに確認 |  | デモ例。確認時に記録を追記
DEMO-002 | 2026-10-10 | 未定 | 応募なし | 2026-10-10 | 2026-10-30 | 空き状況を確認し、候補者に個別紹介 |  | デモ例。確認時に記録を追記
DEMO-003 | 2026-10-10 | 未定 | 応募3名・選定中 | 2026-10-11 | 2026-11-05 | 3名の応募内容・作品・稼働時間を比較 |  | デモ例。確認時に記録を追記
DEMO-004 | 2026-10-10 | 候補：デモ人材A | 推薦済み・面談調整中 | 2026-10-12 | 2026-11-10 | クライアントと候補者の面談日程を確定 |  | デモ例。確認時に記録を追記
DEMO-005 | 2026-10-10 | デモ人材B | 初稿制作中 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 初稿の進捗確認・納期を再確認 |  | デモ例。確認時に記録を追記
DEMO-006 | 2026-10-10 | デモ人材C | 納品済み・検収待ち | 2026-10-13 | 2026-10-08 | クライアントに検収・修正の有無を確認 |  | デモ例。確認時に記録を追記
DEMO-007 | 2026-10-10 | デモ人材D | 検収・入金・人材への支払い完了 |  | 2026-09-20 | 対応完了 |  | デモ例。確認時に記録を追記

## ⑤納品・支払書式
案件ID | 成果物 | 納品日 | 検収日 | 修正有無 | 請求番号 | 請求額 | 税・費用の扱い | 支払期日 | 入金日 | 人材報酬 | 人材支払日 | 営業報酬 | 備考
DEMO-001 | 研修スライドの図解5点 |  |  | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | [5 empty] | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。
DEMO-002 | 告知用図解2点 |  |  | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | [5 empty] | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。
DEMO-003 | サービス紹介スライド8枚 |  |  | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | [5 empty] | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。
DEMO-004 | 記録の図解3点 |  |  | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | [5 empty] | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。
DEMO-005 | 業務フロー図4点 |  |  | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | 2026-11-10 |  |  |  |  | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。
DEMO-006 | インフォグラフィック3点 | 2026-10-08 |  | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | 2026-11-05 |  |  |  |  | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。
DEMO-007 | リーフレット用図解2点 | 2026-09-19 | 2026-09-22 | 要確認 | 未設定 |  | 要相談 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |  | 2026-10-05 |  | 支払完了日は案件管理シートにも反映する。報酬は未設定。

## ②⑥フォーム質問案
フォーム | 区分 | 質問・掲載内容 | 形式 | 必須・任意 | 補足
②応募 | 説明 | 案件ID・仕事内容・成果物・必要スキル・予算・納期・募集締切 | 説明文 | 掲載 | ①の確定条件を転記。税・費用・支払条件も確認。
②応募 | 質問 | 応募する案件ID | 選択式 | 必須 | 案件ごとにフォームを分ける場合は固定。
②応募 | 質問 | 氏名・連絡先 | 記述式 | 必須 | 実運用時のみ。利用目的と共有範囲を説明。
②応募 | 質問 | 応募理由 | 段落 | 必須 | 興味と意向を確認。
②応募 | 質問 | 経験・得意分野・参考作品 | 段落 | 任意 | 初めての人も回答できる形に。
②応募 | 質問 | 開始可能日・週あたり対応可能時間 | 日付・数値 | 必須 | 他の仕事を含めた余力。
②応募 | 質問 | 確認したいこと | 段落 | 任意 | 不安や条件を拾う。
②応募 | 確認 | 案件条件を確認した・応募は採用を保証しない | チェック | 必須 | 実運用では個人情報の扱いも説明。
⑥空き状況 | 質問 | 氏名・連絡先 | 記述式 | 必須 | 既存の人材IDとの照合を検討。
⑥空き状況 | 質問 | 回答日 | 日付または自動記録 | 必須 | 鮮度を把握。
⑥空き状況 | 質問 | 週あたりの空き時間・開始可能日 | 数値・日付 | 必須 | 他の仕事の詳細は不要。
⑥空き状況 | 質問 | 希望する案件・得意なこと | 段落 | 任意 | 個別紹介に活用。
⑥空き状況 | 質問 | 次に空く予定・確認したいこと | 段落 | 任意 | 紹介前に再確認。